## 시트1
[5 empty] | 예정 |  | 진행중 |  | 기간 내 완료 |  |  | 미완성 |  | 기간 후 완료
[5 empty] | 11월 |  | 12월
목록 |  | 시작일 | 종료일 | 총일 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Paper_Work | Requirements_Definition & UseCase | 11.29 | 11.3 | 2
| ERD | 12.01 | 12.01 | 1
| Prototype | 12.02 | 12.04 | 2
| 봉사활동 | 12.03 | 12.03 | 1
| Requirements Definition & Prototype | 12.04 | 12.04 | 1
BackEnd | Database construction | 12.05 | 12.05 | 1
| Server&API | 12.06 | 12.06 | 1
Index_Frame | Calendar_FrameWork HTML5, CSS3 | 12.07 | 12.07 | 1
Account | Dummy_Client Login | 12.08 | 12.08 | 1
| Login_Session Duration | 12.09 | 2022-12-10 | 2
| 기말고사 준비 | 12.11 | 12.11 | 1
| Logout | 12.12 | 12.12 | 1
Join | Join & Email Authentication | 12.13 | 2022-12-14 | 2
Usecase Test | User_Info Usecase Test & Hotfix | 12.15 | 12.15 | 1
Index | Calendar Dummy_Data Link | 12.16 | 12.16 | 1
| Calendar JS | 12.17 | 12.17 | 1
| Calendar Search | 12.18 | 12.18 | 1
| Calendar ModalBox | 12.19 | 2022-12-20 | 2
[5 empty] | 12월 | [10 empty] | 1월
목록 |  | 시작일 | 종료일 | 총일 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Index | Calendar data DML | 12.21 | 12.22 | 1
| Fullcalendar api appearence work | 12.23 | 12.28 | 6
Servey Page | Servey_FrameWork HTML5, CSS3 | 12.29 | 12.29 | 1
| Servey_Contents_1(CheckList) | 12.29 | 12.29 | 1
| Servey_Contents_2(Score) | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1
| Servey_Contents_3(TextArea + BackEnd) | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1
| Servey JS | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 1
MyPage | MyPage_Frame Work HTML5, CSS3 | 12.31 | 12.31 | 1
| MyPage Dummy_Data Link | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1
| MyPage_Password Change | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 1
| MyPage_Servey&Score_Table | 1.01 | 1.01 | 1
| MyPage JS | 1.01 | 1.01 | 1